**2017年 12 月主要工作计划及反馈表（月初计划）**

部门 地理信息工程部 填表人： 向朋 审核人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 12 月主要工作 | 计划开始、完成时间 | 计划实施情况 | 结果反馈及原因分析 |
| 业  务  工  作 |  | **河长制项目** |  |  |  |
| 1 | 河长制“一河一策”曲靖片区现场踏勘 | 12.1-12.4 |  |  |
| 2 | 河长制“一河一策”方案编制修改完善  宜良（大沙河、九龙池水库水源点、宰口子水库、老黑箐水库、蚂蚁箐水库、架格水库） | 12.5-12.11 |  |  |
| 3 | 河长制“一河一策”方案编制  曲靖市级（黄泥河、甸溪河） | 12.12-12.22 |  |  |
| 4 | 河长制“一河一策”方案编制  富源（石板河水库） | 12.23—12.25 |  |  |
| 5 | 河长制信息平台建设工作（润晶公司、规划院信息中心、安全规划院、文林博德公司）持续跟进 | 12.1-12.31 |  |  |
|  | **其它部门相关工作** |  |  |  |
| 1 | 其它临时性工作依据部门工作进度而定 | 12.1-12.31 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 其  他  工作  注 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：次月第三个工作日9：00之前填报此表，一页不够可自行加页。